## Resumen
Informe de pruebas de punta a punta
Proyecto | CHEM-MODINV — Comercial Chemical S.A.S.
Fecha de ejecución | 13/10/2026, 11:07:56 p. m.
Herramienta | Playwright · patrón Screenplay
Navegador | chromium
Casos de prueba | 40
Aprobados | 28
Fallidos | 7
No ejecutados | 5
Tasa de éxito | 80%

## Casos de prueba
ID | Módulo | Caso de prueba | Actores | Pasos | Resultado esperado | Resultado obtenido | Duración (s) | Observaciones | Archivo
CP-01 | Inicio y cierre de sesión | el Administrador entra con sus credenciales y llega al Dashboard | Ada Administradora | 4 | Todas las comprobaciones del caso se cumplen | Aprobada | 9.5 |  | e2e/specs/01-autenticacion.spec.ts:13
CP-02 | Inicio y cierre de sesión | con una contraseña equivocada no entra y ve «Credenciales inválidas» | Andrés Analista | 4 | Todas las comprobaciones del caso se cumplen | Aprobada | 2.3 |  | e2e/specs/01-autenticacion.spec.ts:25
CP-03 | Inicio y cierre de sesión | tras cinco contraseñas equivocadas la cuenta se bloquea: ni la correcta entra | Dario Descuidado | 9 | Todas las comprobaciones del caso se cumplen | Aprobada | 3.7 |  | e2e/specs/01-autenticacion.spec.ts:34
CP-04 | Inicio y cierre de sesión | el botón Ingresar no se activa hasta que el correo y la contraseña son válidos | Un visitante | 10 | Todas las comprobaciones del caso se cumplen | Aprobada | 1.4 |  | e2e/specs/01-autenticacion.spec.ts:47
CP-05 | Inicio y cierre de sesión | al cerrar sesión vuelve al login y ya no puede entrar al Dashboard | Carla Compras | 5 | Todas las comprobaciones del caso se cumplen | Aprobada | 5.8 |  | e2e/specs/01-autenticacion.spec.ts:63
CP-06 | El menú muestra solo los módulos del rol | el Administrador ve todos los módulos y puede abrir cada uno | Ada Administradora | 22 | Todas las comprobaciones del caso se cumplen | Aprobada | 2.7 |  | e2e/specs/02-menu-por-rol.spec.ts:41
CP-07 | El menú muestra solo los módulos del rol | el Analista de Inventarios ve solo sus módulos y puede abrir cada uno | Andrés Analista | 12 | Todas las comprobaciones del caso se cumplen | Aprobada | 2.6 |  | e2e/specs/02-menu-por-rol.spec.ts:45
CP-08 | El menú muestra solo los módulos del rol | el Responsable de Compras ve solo sus módulos y puede abrir cada uno | Carla Compras | 10 | Todas las comprobaciones del caso se cumplen | Aprobada | 4.7 |  | e2e/specs/02-menu-por-rol.spec.ts:49
CP-09 | El menú muestra solo los módulos del rol | el Analista no entra a un módulo ajeno escribiendo su dirección | Andrés Analista | 11 | Todas las comprobaciones del caso se cumplen | Aprobada | 3.5 |  | e2e/specs/02-menu-por-rol.spec.ts:53
CP-10 | El menú muestra solo los módulos del rol | el Responsable de Compras no entra a un módulo ajeno escribiendo su dirección | Carla Compras | 13 | Todas las comprobaciones del caso se cumplen | Aprobada | 2.5 |  | e2e/specs/02-menu-por-rol.spec.ts:57
CP-11 | El menú muestra solo los módulos del rol | sin sesión, cualquier dirección de la aplicación lleva al login | Un visitante | 6 | Todas las comprobaciones del caso se cumplen | Aprobada | 1.1 |  | e2e/specs/02-menu-por-rol.spec.ts:61
CP-12 | Permisos por rol | quitarle un módulo a un rol lo saca de su menú y le cierra la pantalla | Ada Administradora, Carla Compras | 7 | Todas las comprobaciones del caso se cumplen | Aprobada | 5.3 |  | e2e/specs/03-permisos-por-rol.spec.ts:21
CP-13 | Permisos por rol | darle un módulo nuevo a un rol lo añade a su menú y le abre la pantalla | Ada Administradora, Carla Compras | 7 | Todas las comprobaciones del caso se cumplen | Aprobada | 7.6 |  | e2e/specs/03-permisos-por-rol.spec.ts:37
CP-14 | Permisos por rol | el cambio llega a quien ya tenía la sesión abierta, sin volver a entrar | Ada Administradora, Carla Compras | 7 | Todas las comprobaciones del caso se cumplen | Aprobada | 7.3 |  | e2e/specs/03-permisos-por-rol.spec.ts:53
CP-15 | Permisos por rol | un rol sin ningún módulo ve la pantalla con el logo de la empresa | Ada Administradora, Carla Compras | 18 | Todas las comprobaciones del caso se cumplen | Aprobada | 8.6 |  | e2e/specs/03-permisos-por-rol.spec.ts:71
CP-16 | Permisos por rol | los permisos del Administrador no se pueden modificar | Ada Administradora | 24 | Todas las comprobaciones del caso se cumplen | Aprobada | 4.8 |  | e2e/specs/03-permisos-por-rol.spec.ts:104
CP-17 | Importación de informes | «Seleccionar archivo» abre el explorador y muestra el archivo elegido | Ada Administradora | 8 | Todas las comprobaciones del caso se cumplen | Aprobada | 2.7 |  | e2e/specs/04-importacion.spec.ts:16
CP-18 | Importación de informes | un archivo que no es un informe se rechaza con un mensaje de error | Ada Administradora | 3 | Todas las comprobaciones del caso se cumplen | Fallida | 12.3 | Error: expect(received).toContain(expected) // indexOf Expected substring: "No se pudo leer el archivo" Received string: "Error al procesar el archivo." Call Log: | e2e/specs/04-importacion.spec.ts:33
CP-19 | Importación de informes | el informe de Saldos crea los artículos con su stock y su mínimo |  | 0 | Todas las comprobaciones del caso se cumplen | No ejecutada | 0 |  | e2e/specs/04-importacion.spec.ts:51
CP-20 | Importación de informes | el informe de Kardex carga las ventas de cada artículo |  | 0 | Todas las comprobaciones del caso se cumplen | No ejecutada | 0 |  | e2e/specs/04-importacion.spec.ts:82
CP-21 | Importación de informes | volver a subir el mismo Kardex no duplica ninguna venta |  | 0 | Todas las comprobaciones del caso se cumplen | No ejecutada | 0 |  | e2e/specs/04-importacion.spec.ts:118
CP-22 | Importación de informes | el Dashboard refleja lo importado |  | 0 | Todas las comprobaciones del caso se cumplen | No ejecutada | 0 |  | e2e/specs/04-importacion.spec.ts:136
CP-23 | Pronósticos | el pronóstico masivo calcula todos los artículos que tienen ventas | Ada Administradora | 5 | Todas las comprobaciones del caso se cumplen | Aprobada | 13.9 |  | e2e/specs/05-pronosticos.spec.ts:23
CP-24 | Pronósticos | el pronóstico de un artículo proyecta los meses siguientes con valores razonables | Andrés Analista | 6 | Todas las comprobaciones del caso se cumplen | Aprobada | 3.1 |  | e2e/specs/05-pronosticos.spec.ts:33
CP-25 | Pronósticos | un artículo sin ventas avisa de que no se puede pronosticar | Andrés Analista | 6 | Todas las comprobaciones del caso se cumplen | Aprobada | 2.7 |  | e2e/specs/05-pronosticos.spec.ts:59
CP-26 | Pronósticos | «Más Vendidos» ordena los artículos por unidades vendidas | Andrés Analista | 4 | Todas las comprobaciones del caso se cumplen | Fallida | 11.8 | Error: expect(received).toEqual(expected) // deep equality - Expected - 1 + Received + 1 Array [ | e2e/specs/05-pronosticos.spec.ts:70
CP-27 | Pronósticos | «Recomendaciones» prioriza lo que está bajo mínimo y calcula cuánto comprar |  | 0 | Todas las comprobaciones del caso se cumplen | No ejecutada | 0 |  | e2e/specs/05-pronosticos.spec.ts:79
CP-28 | Alertas de stock | aparecen solo los artículos con el stock en su mínimo o por debajo | Ada Administradora, Andrés Analista | 5 | Todas las comprobaciones del caso se cumplen | Aprobada | 1.2 |  | e2e/specs/06-alertas.spec.ts:19
CP-29 | Alertas de stock | «No me interesa» oculta la alerta y «Reactivar» la devuelve | Carla Compras | 12 | Todas las comprobaciones del caso se cumplen | Aprobada | 2.7 |  | e2e/specs/06-alertas.spec.ts:29
CP-30 | Recuperar la contraseña con un código enviado al correo | Olga recibe el código por correo, cambia su contraseña y entra con la nueva | Olga Olvidadiza | 4 | Todas las comprobaciones del caso se cumplen | Fallida | 11.9 | Error: expect(received).toContain(expected) // indexOf Expected substring: "cid:logo" Received string: "<!DOCTYPE html> <html lang=\"es\"> <head> | e2e/specs/07-recuperar-contrasena.spec.ts:12
CP-31 | Recuperar la contraseña con un código enviado al correo | pedir otro código enseguida no envía un segundo correo | Andrés Analista | 5 | Todas las comprobaciones del caso se cumplen | Aprobada | 3.2 |  | e2e/specs/07-recuperar-contrasena.spec.ts:69
CP-32 | Recuperar la contraseña con un código enviado al correo | con un correo que no existe la pantalla responde igual y no se envía nada | Un visitante | 4 | Todas las comprobaciones del caso se cumplen | Aprobada | 1.2 |  | e2e/specs/07-recuperar-contrasena.spec.ts:79
CP-33 | Recuperar la contraseña con un código enviado al correo | el enlace del correo lleva directo al paso del código y exige repetir bien la contraseña | Un visitante | 9 | Todas las comprobaciones del caso se cumplen | Aprobada | 1.4 |  | e2e/specs/07-recuperar-contrasena.spec.ts:93
CP-34 | Gestión de usuarios | al crear un usuario le llega el correo de bienvenida y ya puede entrar | Ada Administradora | 6 | Todas las comprobaciones del caso se cumplen | Fallida | 12.3 | Error: expect(received).toContain(expected) // indexOf Expected substring: "cid:logo" Received string: "<!DOCTYPE html> <html lang=\"es\"> <head> | e2e/specs/08-usuarios.spec.ts:21
CP-35 | Gestión de usuarios | no se puede crear un usuario con un correo que ya existe | Ada Administradora | 4 | Todas las comprobaciones del caso se cumplen | Aprobada | 2.7 |  | e2e/specs/08-usuarios.spec.ts:54
CP-36 | Gestión de usuarios | un usuario desactivado no puede entrar hasta que lo reactivan | Ada Administradora | 9 | Todas las comprobaciones del caso se cumplen | Aprobada | 5.9 |  | e2e/specs/08-usuarios.spec.ts:66
CP-37 | Gestión de usuarios | el Administrador envía un código para que otro usuario restablezca su contraseña | Ada Administradora, Carla Compras | 5 | Todas las comprobaciones del caso se cumplen | Aprobada | 2.1 |  | e2e/specs/08-usuarios.spec.ts:88
CP-38 | Cifrado de punta a punta: en la pantalla se lee, en la red no | el correo y la contraseña del login no se ven en la red, ni tampoco la respuesta | Andrés Analista | 3 | Todas las comprobaciones del caso se cumplen | Fallida | 15.1 | Error: clave pública del navegador expect(received).toBeTruthy() Received: undefined | e2e/specs/09-cifrado.spec.ts:11
CP-39 | Cifrado de punta a punta: en la pantalla se lee, en la red no | al recorrer la aplicación, ninguna petición deja datos legibles en la red | Ada Administradora | 14 | Todas las comprobaciones del caso se cumplen | Fallida | 21 | Error: POST /api/auth/login/: petición cifrada expect(received).toBe(expected) // Object.is equality Expected: true Received: false | e2e/specs/09-cifrado.spec.ts:37
CP-40 | Cifrado de punta a punta: en la pantalla se lee, en la red no | el archivo que se importa también viaja cifrado | Ada Administradora | 4 | Todas las comprobaciones del caso se cumplen | Fallida | 15.5 | Error: petición cifrada expect(received).toBe(expected) // Object.is equality Expected: true Received: false | e2e/specs/09-cifrado.spec.ts:83

## Pasos
ID caso | # | Momento | Paso | Resultado | Duración (s)
CP-01 | 1 | prueba | Ada Administradora inicia sesión con sus credenciales | Correcto | 8.81
CP-01 | 2 | prueba | Ada Administradora comprueba que la ruta actual del navegador es igual a "/dashboard" | Correcto | 0.01
CP-01 | 3 | prueba | Ada Administradora comprueba que el usuario que muestra el encabezado es igual a {"nombre":"Ada Administradora","rol":"Administrador"} | Correcto | 0.04
CP-01 | 4 | prueba | Ada Administradora comprueba que si el navegador tiene una sesión guardada es verdadero | Correcto | 0.01
CP-02 | 1 | prueba | Andrés Analista intenta iniciar sesión con una contraseña equivocada | Correcto | 2.09
CP-02 | 2 | prueba | Andrés Analista comprueba que el texto del mensaje de error del inicio de sesión contiene "Credenciales inválidas" | Correcto | 0.02
CP-02 | 3 | prueba | Andrés Analista comprueba que la ruta actual del navegador es igual a "/login" | Correcto | 0
CP-02 | 4 | prueba | Andrés Analista comprueba que si el navegador tiene una sesión guardada es falso | Correcto | 0.01
CP-03 | 1 | prueba | Dario Descuidado intenta iniciar sesión con una contraseña equivocada | Correcto | 2.02
CP-03 | 2 | prueba | Dario Descuidado intenta iniciar sesión con una contraseña equivocada | Correcto | 0.28
CP-03 | 3 | prueba | Dario Descuidado intenta iniciar sesión con una contraseña equivocada | Correcto | 0.27
CP-03 | 4 | prueba | Dario Descuidado intenta iniciar sesión con una contraseña equivocada | Correcto | 0.28
CP-03 | 5 | prueba | Dario Descuidado intenta iniciar sesión con una contraseña equivocada | Correcto | 0.28
CP-03 | 6 | prueba | Dario Descuidado envía el formulario de inicio de sesión con sus credenciales | Correcto | 0.22
CP-03 | 7 | prueba | Dario Descuidado comprueba que si se ve el mensaje de error del inicio de sesión es verdadero | Correcto | 0.13
CP-03 | 8 | prueba | Dario Descuidado comprueba que la ruta actual del navegador es igual a "/login" | Correcto | 0
CP-03 | 9 | prueba | Dario Descuidado comprueba que si el navegador tiene una sesión guardada es falso | Correcto | 0.01
CP-04 | 1 | prueba | Un visitante escribe la dirección /login en el navegador | Correcto | 1.12
CP-04 | 2 | prueba | Un visitante comprueba que si está habilitado el botón Ingresar es falso | Correcto | 0.02
CP-04 | 3 | prueba | Un visitante escribe «esto-no-es-un-correo» en el campo Correo electrónico | Correcto | 0.01
CP-04 | 4 | prueba | Un visitante escribe la contraseña en el campo Contraseña | Correcto | 0.02
CP-04 | 5 | prueba | Un visitante hace clic en el título «Iniciar sesión» | Correcto | 0.05
CP-04 | 6 | prueba | Un visitante comprueba que los textos de los avisos de validación de los campos es igual a ["Formato de correo inválido","Mínimo 6 caracteres"] | Correcto | 0.02
CP-04 | 7 | prueba | Un visitante comprueba que si está habilitado el botón Ingresar es falso | Correcto | 0.01
CP-04 | 8 | prueba | Un visitante escribe «alguien@chem.test» en el campo Correo electrónico | Correcto | 0.01
CP-04 | 9 | prueba | Un visitante escribe la contraseña en el campo Contraseña | Correcto | 0.01
CP-04 | 10 | prueba | Un visitante comprueba que si está habilitado el botón Ingresar es verdadero | Correcto | 0.01
CP-05 | 1 | prueba | Carla Compras inicia sesión con sus credenciales | Correcto | 5.41
CP-05 | 2 | prueba | Carla Compras cierra su sesión desde el menú | Correcto | 0.07
CP-05 | 3 | prueba | Carla Compras comprueba que si el navegador tiene una sesión guardada es falso | Correcto | 0.01
CP-05 | 4 | prueba | Carla Compras escribe la dirección /dashboard en el navegador | Correcto | 0.04
CP-05 | 5 | prueba | Carla Compras comprueba que la ruta actual del navegador es igual a "/login" | Correcto | 0.12
CP-06 | 1 | prueba | Ada Administradora inicia sesión con sus credenciales | Correcto | 1.22
CP-06 | 2 | prueba | Ada Administradora comprueba que los textos de las opciones del menú lateral es igual a ["Dashboard","Artículos","Calculadora de precios","Movimientos","Alertas","Compras","Pronósticos","Importación","Auditoría","Usuarios"] | Correcto | 0.05
CP-06 | 3 | prueba | Ada Administradora entra a «Dashboard» desde el menú | Correcto | 0.05
CP-06 | 4 | prueba | Ada Administradora comprueba que el usuario que muestra el encabezado sigue mostrando su nombre | Correcto | 0.03
CP-06 | 5 | prueba | Ada Administradora entra a «Artículos» desde el menú | Correcto | 0.12
CP-06 | 6 | prueba | Ada Administradora comprueba que el usuario que muestra el encabezado sigue mostrando su nombre | Correcto | 0.03
CP-06 | 7 | prueba | Ada Administradora entra a «Calculadora de precios» desde el menú | Correcto | 0.09
CP-06 | 8 | prueba | Ada Administradora comprueba que el usuario que muestra el encabezado sigue mostrando su nombre | Correcto | 0.03
CP-06 | 9 | prueba | Ada Administradora entra a «Movimientos» desde el menú | Correcto | 0.1
CP-06 | 10 | prueba | Ada Administradora comprueba que el usuario que muestra el encabezado sigue mostrando su nombre | Correcto | 0.03
CP-06 | 11 | prueba | Ada Administradora entra a «Alertas» desde el menú | Correcto | 0.08
CP-06 | 12 | prueba | Ada Administradora comprueba que el usuario que muestra el encabezado sigue mostrando su nombre | Correcto | 0.02
CP-06 | 13 | prueba | Ada Administradora entra a «Compras» desde el menú | Correcto | 0.1
CP-06 | 14 | prueba | Ada Administradora comprueba que el usuario que muestra el encabezado sigue mostrando su nombre | Correcto | 0.03
CP-06 | 15 | prueba | Ada Administradora entra a «Pronósticos» desde el menú | Correcto | 0.12
CP-06 | 16 | prueba | Ada Administradora comprueba que el usuario que muestra el encabezado sigue mostrando su nombre | Correcto | 0.04
CP-06 | 17 | prueba | Ada Administradora entra a «Importación» desde el menú | Correcto | 0.09
CP-06 | 18 | prueba | Ada Administradora comprueba que el usuario que muestra el encabezado sigue mostrando su nombre | Correcto | 0.04
CP-06 | 19 | prueba | Ada Administradora entra a «Auditoría» desde el menú | Correcto | 0.11
CP-06 | 20 | prueba | Ada Administradora comprueba que el usuario que muestra el encabezado sigue mostrando su nombre | Correcto | 0.04
CP-06 | 21 | prueba | Ada Administradora entra a «Usuarios» desde el menú | Correcto | 0.11
CP-06 | 22 | prueba | Ada Administradora comprueba que el usuario que muestra el encabezado sigue mostrando su nombre | Correcto | 0.04
CP-07 | 1 | prueba | Andrés Analista inicia sesión con sus credenciales | Correcto | 1.79
CP-07 | 2 | prueba | Andrés Analista comprueba que los textos de las opciones del menú lateral es igual a ["Dashboard","Artículos","Movimientos","Alertas","Pronósticos"] | Correcto | 0.05
CP-07 | 3 | prueba | Andrés Analista entra a «Dashboard» desde el menú | Correcto | 0.05
CP-07 | 4 | prueba | Andrés Analista comprueba que el usuario que muestra el encabezado sigue mostrando su nombre | Correcto | 0.03
CP-07 | 5 | prueba | Andrés Analista entra a «Artículos» desde el menú | Correcto | 0.12
CP-07 | 6 | prueba | Andrés Analista comprueba que el usuario que muestra el encabezado sigue mostrando su nombre | Correcto | 0.03
CP-07 | 7 | prueba | Andrés Analista entra a «Movimientos» desde el menú | Correcto | 0.12
CP-07 | 8 | prueba | Andrés Analista comprueba que el usuario que muestra el encabezado sigue mostrando su nombre | Correcto | 0.04
CP-07 | 9 | prueba | Andrés Analista entra a «Alertas» desde el menú | Correcto | 0.09
CP-07 | 10 | prueba | Andrés Analista comprueba que el usuario que muestra el encabezado sigue mostrando su nombre | Correcto | 0.03
CP-07 | 11 | prueba | Andrés Analista entra a «Pronósticos» desde el menú | Correcto | 0.12
CP-07 | 12 | prueba | Andrés Analista comprueba que el usuario que muestra el encabezado sigue mostrando su nombre | Correcto | 0.03
CP-08 | 1 | prueba | Carla Compras inicia sesión con sus credenciales | Correcto | 4
CP-08 | 2 | prueba | Carla Compras comprueba que los textos de las opciones del menú lateral es igual a ["Dashboard","Alertas","Compras","Pronósticos"] | Correcto | 0.04
CP-08 | 3 | prueba | Carla Compras entra a «Dashboard» desde el menú | Correcto | 0.05
CP-08 | 4 | prueba | Carla Compras comprueba que el usuario que muestra el encabezado sigue mostrando su nombre | Correcto | 0.02
CP-08 | 5 | prueba | Carla Compras entra a «Alertas» desde el menú | Correcto | 0.09
CP-08 | 6 | prueba | Carla Compras comprueba que el usuario que muestra el encabezado sigue mostrando su nombre | Correcto | 0.03
CP-08 | 7 | prueba | Carla Compras entra a «Compras» desde el menú | Correcto | 0.12
CP-08 | 8 | prueba | Carla Compras comprueba que el usuario que muestra el encabezado sigue mostrando su nombre | Correcto | 0.03
CP-08 | 9 | prueba | Carla Compras entra a «Pronósticos» desde el menú | Correcto | 0.12
CP-08 | 10 | prueba | Carla Compras comprueba que el usuario que muestra el encabezado sigue mostrando su nombre | Correcto | 0.04
CP-09 | 1 | prueba | Andrés Analista inicia sesión con sus credenciales | Correcto | 1.78
CP-09 | 2 | prueba | Andrés Analista escribe la dirección /inventario/calculadora en el navegador | Correcto | 0.05
CP-09 | 3 | prueba | Andrés Analista comprueba que la ruta actual del navegador es igual a "/dashboard" | Correcto | 0.1
CP-09 | 4 | prueba | Andrés Analista escribe la dirección /compras/ordenes en el navegador | Correcto | 0.07
CP-09 | 5 | prueba | Andrés Analista comprueba que la ruta actual del navegador es igual a "/dashboard" | Correcto | 0.1
CP-09 | 6 | prueba | Andrés Analista escribe la dirección /importacion en el navegador | Correcto | 0.05
CP-09 | 7 | prueba | Andrés Analista comprueba que la ruta actual del navegador es igual a "/dashboard" | Correcto | 0.11
CP-09 | 8 | prueba | Andrés Analista escribe la dirección /auditoria en el navegador | Correcto | 0.07
CP-09 | 9 | prueba | Andrés Analista comprueba que la ruta actual del navegador es igual a "/dashboard" | Correcto | 0.1
CP-09 | 10 | prueba | Andrés Analista escribe la dirección /usuarios en el navegador | Correcto | 0.05
CP-09 | 11 | prueba | Andrés Analista comprueba que la ruta actual del navegador es igual a "/dashboard" | Correcto | 0.11
CP-10 | 1 | prueba | Carla Compras inicia sesión con sus credenciales | Correcto | 1.38
CP-10 | 2 | prueba | Carla Compras escribe la dirección /inventario/articulos en el navegador | Correcto | 0.07
CP-10 | 3 | prueba | Carla Compras comprueba que la ruta actual del navegador es igual a "/dashboard" | Correcto | 0.1
CP-10 | 4 | prueba | Carla Compras escribe la dirección /inventario/calculadora en el navegador | Correcto | 0.04
CP-10 | 5 | prueba | Carla Compras comprueba que la ruta actual del navegador es igual a "/dashboard" | Correcto | 0.1
CP-10 | 6 | prueba | Carla Compras escribe la dirección /inventario/movimientos en el navegador | Correcto | 0.04
CP-10 | 7 | prueba | Carla Compras comprueba que la ruta actual del navegador es igual a "/dashboard" | Correcto | 0.1
CP-10 | 8 | prueba | Carla Compras escribe la dirección /importacion en el navegador | Correcto | 0.08
CP-10 | 9 | prueba | Carla Compras comprueba que la ruta actual del navegador es igual a "/dashboard" | Correcto | 0.1
CP-10 | 10 | prueba | Carla Compras escribe la dirección /auditoria en el navegador | Correcto | 0.05
CP-10 | 11 | prueba | Carla Compras comprueba que la ruta actual del navegador es igual a "/dashboard" | Correcto | 0.11
CP-10 | 12 | prueba | Carla Compras escribe la dirección /usuarios en el navegador | Correcto | 0.04
CP-10 | 13 | prueba | Carla Compras comprueba que la ruta actual del navegador es igual a "/dashboard" | Correcto | 0.11
CP-11 | 1 | prueba | Un visitante escribe la dirección /dashboard en el navegador | Correcto | 0.73
CP-11 | 2 | prueba | Un visitante comprueba que la ruta actual del navegador es igual a "/login" | Correcto | 0
CP-11 | 3 | prueba | Un visitante escribe la dirección /usuarios en el navegador | Correcto | 0.05
CP-11 | 4 | prueba | Un visitante comprueba que la ruta actual del navegador es igual a "/login" | Correcto | 0.1
CP-11 | 5 | prueba | Un visitante escribe la dirección /importacion en el navegador | Correcto | 0.04
CP-11 | 6 | prueba | Un visitante comprueba que la ruta actual del navegador es igual a "/login" | Correcto | 0
CP-12 | 1 | prueba | Ada Administradora inicia sesión con sus credenciales | Correcto | 0.76
CP-12 | 2 | prueba | Ada Administradora deja al rol Responsable_Compras con los módulos [dashboard, compras, inventario_alertas] | Correcto | 1.37
CP-12 | 3 | prueba | Carla Compras inicia sesión con sus credenciales | Correcto | 1.2
CP-12 | 4 | prueba | Carla Compras comprueba que los textos de las opciones del menú lateral es igual a ["Dashboard","Alertas","Compras"] | Correcto | 0.03
CP-12 | 5 | prueba | Carla Compras escribe la dirección /pronosticos en el navegador | Correcto | 0.04
CP-12 | 6 | prueba | Carla Compras comprueba que la ruta actual del navegador es igual a "/dashboard" | Correcto | 0.36
CP-12 | 7 | limpieza | Ada Administradora deja al rol Responsable_Compras con los módulos [dashboard, compras, inventario_alertas, pronosticos] | Correcto | 1.31
CP-13 | 1 | prueba | Ada Administradora inicia sesión con sus credenciales | Correcto | 1.86
CP-13 | 2 | prueba | Ada Administradora deja al rol Responsable_Compras con los módulos [dashboard, compras, inventario_alertas, pronosticos, calculadora_precios] | Correcto | 1.42
CP-13 | 3 | prueba | Carla Compras inicia sesión con sus credenciales | Correcto | 2.45
CP-13 | 4 | prueba | Carla Compras comprueba que los textos de las opciones del menú lateral es igual a ["Dashboard","Calculadora de precios","Alertas","Compras","Pronósticos"] | Correcto | 0.04
CP-13 | 5 | prueba | Carla Compras entra a «Calculadora de precios» desde el menú | Correcto | 0.1
CP-13 | 6 | prueba | Carla Compras comprueba que la ruta actual del navegador es igual a "/inventario/calculadora" | Correcto | 0
CP-13 | 7 | limpieza | Ada Administradora deja al rol Responsable_Compras con los módulos [dashboard, compras, inventario_alertas, pronosticos] | Correcto | 1.48
CP-14 | 1 | prueba | Carla Compras inicia sesión con sus credenciales | Correcto | 2.59
CP-14 | 2 | prueba | Carla Compras comprueba que los textos de las opciones del menú lateral incluye ["Pronósticos"] | Correcto | 0.05
CP-14 | 3 | prueba | Ada Administradora inicia sesión con sus credenciales | Correcto | 1.42
CP-14 | 4 | prueba | Ada Administradora deja al rol Responsable_Compras con los módulos [dashboard, compras, inventario_alertas] | Correcto | 1.45
CP-14 | 5 | prueba | Carla Compras entra a «Alertas» desde el menú | Correcto | 0.1
CP-14 | 6 | prueba | Carla Compras comprueba que los textos de las opciones del menú lateral no incluye ["Pronósticos"] | Correcto | 0.01
CP-14 | 7 | limpieza | Ada Administradora deja al rol Responsable_Compras con los módulos [dashboard, compras, inventario_alertas, pronosticos] | Correcto | 1.42
CP-15 | 1 | prueba | Ada Administradora inicia sesión con sus credenciales | Correcto | 1.87
CP-15 | 2 | prueba | Ada Administradora deja al rol Responsable_Compras con los módulos [ninguno] | Correcto | 1.63
CP-15 | 3 | prueba | Carla Compras inicia sesión con sus credenciales | Correcto | 1.44
CP-15 | 4 | prueba | Carla Compras comprueba que la ruta actual del navegador es igual a "/sin-acceso" | Correcto | 0
CP-15 | 5 | prueba | Carla Compras comprueba que el texto del título de la pantalla sin acceso contiene "Todavía no tienes módulos asignados" | Correcto | 0.01
CP-15 | 6 | prueba | Carla Compras comprueba que si se cargó la imagen del logo de la empresa es verdadero | Correcto | 0.03
CP-15 | 7 | prueba | Carla Compras comprueba que los textos de las opciones del menú lateral es igual a [] | Correcto | 0.01
CP-15 | 8 | prueba | Carla Compras comprueba que los textos de los títulos de sección del menú lateral es igual a [] | Correcto | 0.01
CP-15 | 9 | prueba | Carla Compras escribe la dirección /dashboard en el navegador | Correcto | 0.05
CP-15 | 10 | prueba | Carla Compras comprueba que la ruta actual del navegador es igual a "/sin-acceso" | Correcto | 0.1
CP-15 | 11 | prueba | Carla Compras hace clic en el botón «Volver a comprobar» | Correcto | 0.07
CP-15 | 12 | prueba | Carla Compras comprueba que el texto del aviso «sigue sin módulos» contiene "sigue sin módulos" | Correcto | 0.13
CP-15 | 13 | prueba | Ada Administradora deja al rol Responsable_Compras con los módulos [dashboard, compras, inventario_alertas, pronosticos] | Correcto | 1.67
CP-15 | 14 | prueba | Carla Compras hace clic en el botón «Volver a comprobar» | Correcto | 0.04
CP-15 | 15 | prueba | Carla Compras comprueba que la ruta actual del navegador es igual a "/dashboard" | Correcto | 0.11
CP-15 | 16 | prueba | Carla Compras comprueba que los textos de las opciones del menú lateral es igual a ["Dashboard","Alertas","Compras","Pronósticos"] | Correcto | 0.02
CP-15 | 17 | prueba | Carla Compras comprueba que el texto del título de la pantalla contiene "Dashboard" | Correcto | 0.01
CP-15 | 18 | limpieza | Ada Administradora deja al rol Responsable_Compras con los módulos [dashboard, compras, inventario_alertas, pronosticos] | Correcto | 1.07
CP-16 | 1 | prueba | Ada Administradora inicia sesión con sus credenciales | Correcto | 2.65
CP-16 | 2 | prueba | Ada Administradora abre los permisos del rol Administrador | Correcto | 0.79
CP-16 | 3 | prueba | Ada Administradora comprueba que si se ve el aviso de que el Administrador no se puede modificar es verdadero | Correcto | 0.01
CP-16 | 4 | prueba | Ada Administradora comprueba que si está activo el módulo «Dashboard» es verdadero | Correcto | 0.01
CP-16 | 5 | prueba | Ada Administradora comprueba que si se puede cambiar el módulo «Dashboard» es falso | Correcto | 0.01
CP-16 | 6 | prueba | Ada Administradora comprueba que si está activo el módulo «Inventario - Artículos» es verdadero | Correcto | 0.01
CP-16 | 7 | prueba | Ada Administradora comprueba que si se puede cambiar el módulo «Inventario - Artículos» es falso | Correcto | 0.01
CP-16 | 8 | prueba | Ada Administradora comprueba que si está activo el módulo «Calculadora de precios» es verdadero | Correcto | 0.01
CP-16 | 9 | prueba | Ada Administradora comprueba que si se puede cambiar el módulo «Calculadora de precios» es falso | Correcto | 0.01
CP-16 | 10 | prueba | Ada Administradora comprueba que si está activo el módulo «Inventario - Movimientos» es verdadero | Correcto | 0.01
CP-16 | 11 | prueba | Ada Administradora comprueba que si se puede cambiar el módulo «Inventario - Movimientos» es falso | Correcto | 0.01
CP-16 | 12 | prueba | Ada Administradora comprueba que si está activo el módulo «Inventario - Alertas» es verdadero | Correcto | 0.01
CP-16 | 13 | prueba | Ada Administradora comprueba que si se puede cambiar el módulo «Inventario - Alertas» es falso | Correcto | 0.01
CP-16 | 14 | prueba | Ada Administradora comprueba que si está activo el módulo «Compras» es verdadero | Correcto | 0.01
CP-16 | 15 | prueba | Ada Administradora comprueba que si se puede cambiar el módulo «Compras» es falso | Correcto | 0.01
CP-16 | 16 | prueba | Ada Administradora comprueba que si está activo el módulo «Pronósticos» es verdadero | Correcto | 0.01
CP-16 | 17 | prueba | Ada Administradora comprueba que si se puede cambiar el módulo «Pronósticos» es falso | Correcto | 0.01
CP-16 | 18 | prueba | Ada Administradora comprueba que si está activo el módulo «Importación» es verdadero | Correcto | 0.01
CP-16 | 19 | prueba | Ada Administradora comprueba que si se puede cambiar el módulo «Importación» es falso | Correcto | 0.01
CP-16 | 20 | prueba | Ada Administradora comprueba que si está activo el módulo «Auditoría» es verdadero | Correcto | 0.01
CP-16 | 21 | prueba | Ada Administradora comprueba que si se puede cambiar el módulo «Auditoría» es falso | Correcto | 0.01
CP-16 | 22 | prueba | Ada Administradora comprueba que si está activo el módulo «Usuarios» es verdadero | Correcto | 0.01
CP-16 | 23 | prueba | Ada Administradora comprueba que si se puede cambiar el módulo «Usuarios» es falso | Correcto | 0.01
CP-16 | 24 | limpieza | Ada Administradora deja al rol Responsable_Compras con los módulos [dashboard, compras, inventario_alertas, pronosticos] | Correcto | 0.99
CP-17 | 1 | prueba | Ada Administradora inicia sesión con sus credenciales | Correcto | 1.79
CP-17 | 2 | prueba | Ada Administradora entra a «Importación» desde el menú | Correcto | 0.12
CP-17 | 3 | prueba | Ada Administradora elige un archivo para el informe de saldos | Correcto | 0.48
CP-17 | 4 | prueba | Ada Administradora comprueba que el texto del nombre del archivo elegido es igual a "Informe Saldos Vs Existencias Minimas E2E.xlsx" | Correcto | 0.01
CP-17 | 5 | prueba | Ada Administradora comprueba que si se ve el botón «Subir Archivo» es verdadero | Correcto | 0.01
CP-17 | 6 | prueba | Ada Administradora hace clic en el botón «Cancelar» | Correcto | 0.05
CP-17 | 7 | prueba | Ada Administradora comprueba que si se ve el botón «Seleccionar archivo» es verdadero | Correcto | 0.13
CP-17 | 8 | prueba | Ada Administradora comprueba que si se ve el nombre del archivo elegido es falso | Correcto | 0.01
CP-18 | 1 | prueba | Ada Administradora inicia sesión con sus credenciales | Correcto | 1.38
CP-18 | 2 | prueba | Ada Administradora importa un informe de saldos | Correcto | 1.21
CP-18 | 3 | prueba | Ada Administradora comprueba que el resultado de la importación es un error de lectura | Falló | 9.2
CP-23 | 1 | preparación | Ada Administradora inicia sesión con sus credenciales | Correcto | 2.79
CP-23 | 2 | preparación | Ada Administradora importa los informes de prueba de Saldos y de Kardex | Correcto | 5.35
CP-23 | 3 | prueba | Ada Administradora inicia sesión con sus credenciales | Correcto | 5.15
CP-23 | 4 | prueba | Ada Administradora calcula el pronóstico de todos los artículos | Correcto | 8.62
CP-23 | 5 | prueba | Ada Administradora comprueba que el texto del aviso emergente contiene "Pronóstico calculado para 5/5 artículos." | Correcto | 0.02
CP-24 | 1 | prueba | Andrés Analista inicia sesión con sus credenciales | Correcto | 1.43
CP-24 | 2 | prueba | Andrés Analista calcula el pronóstico a 3 meses del artículo 9101 | Correcto | 1.22
CP-24 | 3 | prueba | Andrés Analista comprueba que el texto del aviso de historial disponible contiene "Historial disponible: 12 mes(es) de ventas" | Correcto | 0.03
CP-24 | 4 | prueba | Andrés Analista comprueba que las filas del detalle del pronóstico (fecha, demanda_proyectada) trae los 3 meses siguientes, con demanda creíble | Correcto | 0.1
CP-24 | 5 | prueba | Andrés Analista comprueba que el análisis estadístico del artículo resume bien el historial | Correcto | 0.1
CP-24 | 6 | prueba | Andrés Analista comprueba que el texto del modelo usado en el pronóstico contiene "Modelo usado:" | Correcto | 0.02
CP-25 | 1 | prueba | Andrés Analista inicia sesión con sus credenciales | Correcto | 1.36
CP-25 | 2 | prueba | Andrés Analista elige el artículo 9104 en la pantalla de pronósticos | Correcto | 1.16
CP-25 | 3 | prueba | Andrés Analista comprueba que el texto del aviso de historial disponible contiene "Sin historial de ventas" | Correcto | 0.02
CP-25 | 4 | prueba | Andrés Analista hace clic en el botón «Generar Pronóstico» | Correcto | 0.06
CP-25 | 5 | prueba | Andrés Analista comprueba que el texto del error del cálculo del pronóstico contiene "no tiene historial de ventas" | Correcto | 0.02
CP-25 | 6 | prueba | Andrés Analista comprueba que las filas del detalle del pronóstico (fecha, demanda_proyectada) es igual a [] | Correcto | 0.01
CP-26 | 1 | prueba | Andrés Analista inicia sesión con sus credenciales | Correcto | 1.35
CP-26 | 2 | prueba | Andrés Analista entra a «Pronósticos» desde el menú | Correcto | 0.23
CP-26 | 3 | prueba | Andrés Analista abre la pestaña «Más Vendidos» de pronósticos | Correcto | 0.41
CP-26 | 4 | prueba | Andrés Analista comprueba que los códigos de los más vendidos, en orden es igual a ["9102","9101","9105","9103","9106"] | Falló | 9.39
CP-28 | 1 | preparación | Ada Administradora inicia sesión con sus credenciales | Correcto | 1.62
CP-28 | 2 | preparación | Ada Administradora importa los informes de prueba de Saldos y de Kardex | Correcto | 2.74
CP-28 | 3 | prueba | Andrés Analista inicia sesión con sus credenciales | Correcto | 0.8
CP-28 | 4 | prueba | Andrés Analista abre las alertas de stock | Correcto | 0.12
CP-28 | 5 | prueba | Andrés Analista comprueba que los códigos con alerta de stock vigente es igual a ["9102","9103","9104"] | Correcto | 0.09
CP-29 | 1 | prueba | Carla Compras inicia sesión con sus credenciales | Correcto | 0.82
CP-29 | 2 | prueba | Carla Compras abre las alertas de stock | Correcto | 0.14
CP-29 | 3 | prueba | Carla Compras marca «No me interesa» en la alerta del artículo 9102 | Correcto | 0.82
CP-29 | 4 | prueba | Carla Compras comprueba que el texto del aviso emergente contiene "Alerta de \"9102\" ignorada" | Correcto | 0.02
CP-29 | 5 | prueba | Carla Compras comprueba que los códigos con alerta de stock vigente es igual a ["9103","9104"] | Correcto | 0.03
CP-29 | 6 | prueba | Carla Compras abre las alertas de stock | Correcto | 0.08
CP-29 | 7 | prueba | Carla Compras comprueba que los códigos con alerta de stock vigente es igual a ["9103","9104"] | Correcto | 0.05
CP-29 | 8 | prueba | Carla Compras despliega las alertas ignoradas | Correcto | 0.4
CP-29 | 9 | prueba | Carla Compras comprueba que los códigos con alerta ignorada es igual a ["9102"] | Correcto | 0.04
CP-29 | 10 | prueba | Carla Compras reactiva la alerta del artículo 9102 | Correcto | 0.1
CP-29 | 11 | prueba | Carla Compras comprueba que los códigos con alerta de stock vigente es igual a ["9102","9103","9104"] | Correcto | 0.05
CP-29 | 12 | prueba | Carla Compras comprueba que los códigos con alerta ignorada es igual a [] | Correcto | 0.01
CP-30 | 1 | prueba | Olga Olvidadiza pide un código para recuperar su contraseña | Correcto | 1.66
CP-30 | 2 | prueba | Olga Olvidadiza comprueba que el texto del título de la pantalla de recuperación es igual a "Escribe el código" | Correcto | 0.01
CP-30 | 3 | prueba | Olga Olvidadiza lee en su correo el código de recuperación | Correcto | 0
CP-30 | 4 | prueba | Olga Olvidadiza comprueba que el último correo que recibió es el correo del código | Falló | 10.01
CP-31 | 1 | prueba | Andrés Analista pide un código para recuperar su contraseña | Correcto | 2.88
CP-31 | 2 | prueba | Andrés Analista comprueba que los correos que ha recibido tiene 1 elemento(s) | Correcto | 0.01
CP-31 | 3 | prueba | Andrés Analista hace clic en el botón «Enviar otro código» | Correcto | 0.03
CP-31 | 4 | prueba | Andrés Analista comprueba que el texto del aviso de la recuperación contiene "Si pasó más de un minuto" | Correcto | 0.13
CP-31 | 5 | prueba | Andrés Analista comprueba que los correos que ha recibido tiene 1 elemento(s) | Correcto | 0
CP-32 | 1 | prueba | Un visitante pide un código de recuperación para nadie.1791950793428@chem.test | Correcto | 1.07
CP-32 | 2 | prueba | Un visitante comprueba que el texto del título de la pantalla de recuperación es igual a "Escribe el código" | Correcto | 0.01
CP-32 | 3 | prueba | Un visitante comprueba que el texto de la explicación del paso contiene "nadie.1791950793428@chem.test" | Correcto | 0.01
CP-32 | 4 | prueba | Un visitante comprueba que los correos que ha recibido tiene 0 elemento(s) | Correcto | 0
CP-33 | 1 | prueba | Un visitante abre la dirección /recuperar?correo=analista.e2e%40chem.test | Correcto | 1.24
CP-33 | 2 | prueba | Un visitante comprueba que el texto del título de la pantalla de recuperación es igual a "Escribe el código" | Correcto | 0.03
CP-33 | 3 | prueba | Un visitante comprueba que el texto de la explicación del paso contiene "analista.e2e@chem.test" | Correcto | 0.01
CP-33 | 4 | prueba | Un visitante escribe «123456» en el campo Código | Correcto | 0.01
CP-33 | 5 | prueba | Un visitante escribe la contraseña en el campo Contraseña nueva | Correcto | 0.01
CP-33 | 6 | prueba | Un visitante escribe la contraseña en el campo Repite la contraseña | Correcto | 0.01
CP-33 | 7 | prueba | Un visitante comprueba que el texto del aviso «las contraseñas no son iguales» contiene "no son iguales" | Correcto | 0.01
CP-33 | 8 | prueba | Un visitante comprueba que si está habilitado el botón «Cambiar contraseña» es falso | Correcto | 0.01
CP-33 | 9 | prueba | Un visitante comprueba que la ruta actual del navegador es igual a "/recuperar" | Correcto | 0
CP-34 | 1 | prueba | Ada Administradora inicia sesión con sus credenciales | Correcto | 1.6
CP-34 | 2 | prueba | Ada Administradora crea el usuario nora.nueva.1791950796089@chem.test con el rol Analista_Inventarios | Correcto | 1.09
CP-34 | 3 | prueba | Ada Administradora comprueba que el texto del aviso emergente contiene "Se envió un correo de bienvenida a nora.nueva.1791950796089@chem.test" | Correcto | 0.02
CP-34 | 4 | prueba | Ada Administradora comprueba que el texto del estado del usuario nora.nueva.1791950796089@chem.test es igual a "Activo" | Correcto | 0.02
CP-34 | 5 | prueba | Nora Nueva comprueba que los correos que ha recibido tiene 1 elemento(s) | Correcto | 0.01
CP-34 | 6 | prueba | Nora Nueva comprueba que el último correo que recibió es el correo de bienvenida | Falló | 9
CP-35 | 1 | prueba | Ada Administradora inicia sesión con sus credenciales | Correcto | 1.19
CP-35 | 2 | prueba | Ada Administradora intenta crear el usuario analista.e2e@chem.test | Correcto | 1.26
CP-35 | 3 | prueba | Ada Administradora comprueba que si se ve el error del formulario de usuario es verdadero | Correcto | 0.02
CP-35 | 4 | prueba | Ada Administradora comprueba que si se ve la ventana «Nuevo Usuario» es verdadero | Correcto | 0.01
CP-36 | 1 | prueba | Ada Administradora inicia sesión con sus credenciales | Correcto | 0.86
CP-36 | 2 | prueba | Ada Administradora crea el usuario ines.inactiva.1791950812329@chem.test con el rol Analista_Inventarios | Correcto | 1.08
CP-36 | 3 | prueba | Ada Administradora activa o desactiva al usuario ines.inactiva.1791950812329@chem.test | Correcto | 0.62
CP-36 | 4 | prueba | Ada Administradora comprueba que el texto del estado del usuario ines.inactiva.1791950812329@chem.test es igual a "Inactivo" | Correcto | 0.06
CP-36 | 5 | prueba | Ines Inactiva envía el formulario de inicio de sesión con sus credenciales | Correcto | 0.91
CP-36 | 6 | prueba | Ines Inactiva comprueba que el texto del mensaje de error del inicio de sesión contiene "Credenciales inválidas" | Correcto | 0.14
CP-36 | 7 | prueba | Ada Administradora activa o desactiva al usuario ines.inactiva.1791950812329@chem.test | Correcto | 0.75
CP-36 | 8 | prueba | Ada Administradora comprueba que el texto del estado del usuario ines.inactiva.1791950812329@chem.test es igual a "Activo" | Correcto | 0.05
CP-36 | 9 | prueba | Ines Inactiva inicia sesión con sus credenciales | Correcto | 0.61
CP-37 | 1 | prueba | Ada Administradora inicia sesión con sus credenciales | Correcto | 1.11
CP-37 | 2 | prueba | Ada Administradora envía un código de restablecimiento al usuario compras.e2e@chem.test | Correcto | 0.74
CP-37 | 3 | prueba | Ada Administradora comprueba que el texto del aviso emergente contiene "Se envió un código a compras.e2e@chem.test" | Correcto | 0.02
CP-37 | 4 | prueba | Carla Compras comprueba que el código de recuperación que le llegó por correo coincide con /^\d{6}$/ | Correcto | 0.01
CP-37 | 5 | prueba | Carla Compras comprueba que el último correo que recibió explica quién lo pidió | Correcto | 0.01
CP-38 | 1 | prueba | Andrés Analista inicia sesión con sus credenciales | Correcto | 4.55
CP-38 | 2 | prueba | Andrés Analista comprueba que el usuario que muestra el encabezado muestra su nombre | Correcto | 0.06
CP-38 | 3 | prueba | Andrés Analista comprueba que lo que viajó por la red hacia /api/auth/login/ va cifrado en los dos sentidos | Falló | 9.98
CP-39 | 1 | prueba | Ada Administradora inicia sesión con sus credenciales | Correcto | 6.4
CP-39 | 2 | prueba | Ada Administradora importa los informes de prueba de Saldos y de Kardex | Correcto | 1.97
CP-39 | 3 | prueba | Ada Administradora entra a «Dashboard» desde el menú | Correcto | 0.08
CP-39 | 4 | prueba | Ada Administradora entra a «Artículos» desde el menú | Correcto | 0.2
CP-39 | 5 | prueba | Ada Administradora comprueba que las filas de la tabla de artículos (codigo, descripcion, stock_actual, stock_minimo, total_vendido) muestra los artículos importados | Correcto | 0.33
CP-39 | 6 | prueba | Ada Administradora entra a «Alertas» desde el menú | Correcto | 0.09
CP-39 | 7 | prueba | Ada Administradora entra a «Movimientos» desde el menú | Correcto | 0.17
CP-39 | 8 | prueba | Ada Administradora entra a «Compras» desde el menú | Correcto | 0.11
CP-39 | 9 | prueba | Ada Administradora entra a «Pronósticos» desde el menú | Correcto | 0.14
CP-39 | 10 | prueba | Ada Administradora abre la pestaña «Más Vendidos» de pronósticos | Correcto | 0.41
CP-39 | 11 | prueba | Ada Administradora abre la pestaña «Recomendaciones» de pronósticos | Correcto | 0.06
CP-39 | 12 | prueba | Ada Administradora entra a «Auditoría» desde el menú | Correcto | 0.15
CP-39 | 13 | prueba | Ada Administradora entra a «Usuarios» desde el menú | Correcto | 0.08
CP-39 | 14 | prueba | Ada Administradora comprueba que lo que viajó por la red hacia la API todo va cifrado y nada falló | Falló | 10
CP-40 | 1 | prueba | Ada Administradora inicia sesión con sus credenciales | Correcto | 4.11
CP-40 | 2 | prueba | Ada Administradora importa un informe de saldos | Correcto | 0.94
CP-40 | 3 | prueba | Ada Administradora comprueba que el resultado de la importación se importó | Correcto | 0.04
CP-40 | 4 | prueba | Ada Administradora comprueba que lo que viajó por la red hacia /api/importacion/upload/ no deja ver el archivo | Falló | 9.99